## Sheet1
Identificateur d'activité | Description de l'activité | Unités (1h30) | Calendrier du projet
|  |  | Séquence 7 | Séquence 8
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
1.B.1 | Étude: modélisation systèmes robotiques | 6
1.B.2 | Compréhension modèle Matlab du robot | 2
1.B.3 | Étude: commande espace des articulations | 4
1.B.4 | Éxecution: commande espace des articulations | 2
1.B.5 | Étude: commande espace opérationnel | 2
1.B.6 | Éxecution: commande espace opérationnel | 4
1.B.7 | Optimisation des lois de commande | 2
1.B.8 | Intégration avec générateur des trajectoires | 3
1.B.9 | Intégration avec le robot | 3
2.B.0 | Fonction concise des trajectoires et commande | 6
2.B.1 | Définition d'environnement de travail (tableau) | 2
2.B.2 | Création des fonctions "X" et "O" | 2
2.B.3 | Définition de la disposition graphique d'IHM | 2
2.B.4 | Définition de données d'entrée nécessaires IHM | 1
2.B.5 | L'insertion des objects graphiques | 3
2.B.6 | Création et gestion d'événements | 2
2.B.7 | Tests, dépannage et intégration | 3
1.A.1 | Trajectoire linéaire entre deux point
1.A.2 | Calcul du polynôme interpolateur (cas linéaire)
1.A.3 | Calcul du cercle
1.A.4 | Paramétrisation le cercle
1.A.5 | Calcul du angle du arc
1.A.6 | Calcul du polynôme interpolateur