## Feuil1
| Jours | matin | après-midi | Activités
Semaine 7 | 2016-11-23 | X | X | Présentation des activités de la séquence 5; planning des activités de la séquence 6; début d'analyse de l'avant-projet: déterminer les objectifs et les contraintes, et les documenter.
Semaine 8 | 2016-11-29 |  | * | Proposer les hypothèses et contraintes supplémentaires pour résoudre le problème; rechercher dans les catalogues FANUC les robots disponibles et choisir le robot; positionner le robot dans la cellule; documenter toutes les choix et leur motifs.
| 2016-11-30 | X | X
Semaine 9 | 2016-12-05 |  | * | Début de la simulation pour valider la choix du robot et leur positionnement (plus de documentation); ajouter les élements du DCS.
| 2016-12-07 | X | X
Semaine 10 | 2016-12-13 | X | * | Travailler sur des élements DCS et de mouvement pour optimiser la solution proposé.
| 2016-12-14 |  | X
| 2016-12-15 | X
Semaine 11 | 2016-01-04 |  | X | Si on a du temps, améliorer la simulation; générer le video du program.
| 2016-01-05 | X
Semaine 12 | 2016-01-09 |  | * | Écrire le rapport du projet pour envoyer à FANUC.
| 2016-01-10 |  | *
| 2016-01-11 |  | X
Semaine 13 | 2016-01-18 | X | X | Écrire le rapport de la séquence 6, basée sur le rapport envoyer à FANUC et les rapports hebdomadaires; préparer la présentation de la séquence 6.
| 2016-01-20 |  | *
Semaine 14 | 2016-01-27 |  |  | Date limite pour rendre l'avant-projet
(*) répresente les créneaux de laboratoire, dont on va travailler en binômes, et peuvent être annulé si on l'a bésoin pour des autres activités.